## Sheet1
发展计划司抽查项目情况一览表
序号 | 主管单位名称 | 项目名称 | 主要存在的问题
1 | 福建省海洋与渔业厅 | 惠安县崇武中心渔港 | 1.建设进度缓慢 2.配套资金未足额到位
2 |  | 东山大澳中心渔港 | 1.建设进度缓慢 2.擅自变更建设内容
3 |  | 东山澳角一级渔港 | 1.建设进度缓慢 2.配套资金未足额到位 3.擅自变更建设内容 4.未建立建设项目专账 5.财务管理不规范
4 |  | 云霄山前一级渔港 | 1.建设进度缓慢 2.未建立建设项目专账 3.财务管理不规范
5 | 厦门市海洋与渔业局 | 高崎闽台中心渔港 | 1.未及时进行竣工验收工作 2.擅自变更建设内容 3.配套资金未足额到位 4.财务管理不规范 5.未建立建设项目专账，会计核算不规范
6 | 广东省海洋与渔业局 | 雷州乌石中心渔港 | 1.建设进度缓慢，未及时竣工验收 2.配套资金未足额到位 3.财务管理不规范 4.会计核算不规范
7 |  | 湛江硇洲中心渔港 | 1.未及时竣工验收 2.财务管理不规范 3.会计核算不规范
8 |  | 阳西沙扒一级渔港 | 1.未及时竣工验收 2.财务管理不规范 3.会计核算不规范
9 |  | 阳东东平中心渔港 | 1.未及时竣工验收 2.配套资金未足额到位 3.财务管理不规范 4.会计核算不规范
10 | 中国水产科学研究院 | 东海水产研究所福鼎养殖试验中心 | 1.招投标不规范 2.建设单位管理费超支
11 |  | 南海水产研究所热带海洋生物养护与利用研究中心 | 1.前期工作不到位 2.施工图设计中要引用新的规范标准
12 |  | 珠江水产研究所热带亚热带渔业生物综合实验室 | 1.前期工作不扎实
13 | 中国热带农业科学院 | 香料饮料所综合实验室 | 1.擅自变更建设内容 2.财务管理不规范
14 |  | 热带农业科技中心 | 1.未设立专账管理 2.财务管理不规范
15 |  | 品资所国家热带果树品质改良中心 | 1.擅自变更建设内容 2.财务管理不规范
16 |  | 橡胶研究所橡胶树良种苗木繁育基地建设项目 | 1.擅自变更建设内容 2.财务制度不健全 3.档案管理不规范
17 |  | 橡胶树抗寒高产选育种实验基地 | 1.仪器设备管理不规范 2.档案管理不规范
18 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 监测仪器设备购置 | 1.仪器设备管理不规范
19 | 东海区渔政局 | 海上渔政执法移动指挥平台 | 1.前期工作不到位 2.将预付款作为进度款
20 |  | 渔政基地变电站迁移增容改造工程 | 1.前期工作不到位 2.将预付款作为进度款
21 | 中国农业科学院 | 新疆综合实验基地 | 1.项目建设进度缓慢 2.会计核算不规范
22 | 农业部渔政指挥中心 | 中国渔政管理指挥系统二期 | 1.配套资金未足额到位
23 | 中国农业电影电视中心 | 高清演播厅及媒体资产管理系统 | 1.配套资金未足额到位 2.项目会计核算不规范
24 | 农业部机关服务局 | 现代农业标准化生产示范基地 | 项目未启动，正申请撤销