## Sheet1
农业部各司局抽查项目情况一览表
序号 | 主管单位名称 | 抽查项目个数 | 存在的主要问题 | 备注
1 | 种植业司 | 12个 | 1.地方配套资金实现比例低 2.建设进展不平衡，总体建设进度偏慢 3.部分项目建设内容出现调整，土建工程超概算较为严重 4.个别项目财务管理亟待加强，“四制”执行还须规范 5.项目管理工作不够扎实，信息填报工作较为滞后
2 | 畜牧业司 | 30个 | 1.配套资金到位率低 2.项目竣工验收进度缓慢 3.部分项目建设管理不严格 4.部分项目财务管理不规范
3 | 兽医局 | 6个 | 1.部分项目建设进度慢 2.部分项目配套资金落实难度大 3.部分项目财务管理不规范
4 | 科技教育司 | 7个 | 1.部分项目地方配套资金未落实，导致项目未能如期完工验收 2.有些项目建设内容与初步设计批复的内容不一致 3.部分项目单位没能按项目管理规定设置专账 4.部分项目单位档案资料管理不规范
5 | 渔业局 | 35个 | 1.前置审批手续不齐全 2.建设进度严重滞后 3.擅自调整建设内容 4.项目管理不规范 5.财务支出不规范
6 | 农垦局 | 32个 | 1.配套资金未到位或未足额到位 2.配套基础设施建设滞后 3.困难低收入危房户危房改造难度大 4.工程质量和管理存在一些问题 5.工作经费不足
7 | 种子管理局 | 23个 | 1.部分配套资金未足额落实 2.部分项目实施进度缓慢 3.部分项目管理不规范